## Tidsplan før arbejde
Process | 2023-04-17 | 2023-04-18 | 2023-04-19 | 2023-04-20 | 2023-04-21 | 2023-04-22 | 2023-04-23 | 2023-04-24 | 2023-04-25 | 2023-04-26 | 2023-04-27
Create database tables/entity classes with EntityFramework Core | bar: 2023-04-17
Create repository classes for the database entity classes | bar: 2023-04-18
Create controllers for the web api | bar: 2023-04-19
Setup UI on the website and setup chat with SignalR | bar: 2023-04-20 to 2023-04-21; 2023-04-24
Create unit test | bar: 2023-04-25 to 2023-04-26
Finish documentation | bar: 2023-04-27

## Tidsplan efter arbejde
Process | 2023-04-17 | 2023-04-18 | 2023-04-19 | 2023-04-20 | 2023-04-21 | 2023-04-22 | 2023-04-23 | 2023-04-24 | 2023-04-25 | 2023-04-26 | 2023-04-27
Create database tables/entity classes with EntityFramework Core | bar: 2023-04-20
Create repository classes for the database entity classes | bar: 2023-04-20
Create controllers for the web api
Setup UI on the website and setup chat with SignalR | bar: 2023-04-20 to 2023-04-27
Create unit test | bar: 2023-04-27
Finish documentation