## Ark1
Process | 2023-04-17 | 2023-04-18 | 2023-04-19 | 2023-04-20 | 2023-04-21 | 2023-04-22 | 2023-04-23 | 2023-04-24 | 2023-04-25 | 2023-04-26 | 2023-04-27 | 2023-04-28
Create database tables/entity classes with EntityFramework Core | bar: 2023-04-17
Create repository classes for the database entity classes | bar: 2023-04-18
Create controllers for the web api | bar: 2023-04-19
Setup UI on the website | bar: 2023-04-20 to 2023-04-22
Create unit test | bar: 2023-04-23 to 2023-04-24